岳阳县广播电视台

整体支出绩效自评工作方案

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政发〔2014〕6号）文件精神，按照《关于开展2015年度部门整体支出绩效目标申报和2014年度绩效评价试点工作的通知》（岳县财〔2014〕45号）要求，为高标准地完成本单位整体支出绩效自评工作，特制定本方案。

一、成立绩效自评工作领导小组

组  长：   罗海波

副组长：   叶辉

组  员：   刘盈

评价小组下设办公室，办公室设在财务室

二、绩效自评内容及步骤

（一）按照县财政局绩效考核工作要求，2018年度广播电视台机关及二级机构整体支出尤其是“三公”经费纳入评价范围，涉及资金1151.00万元，具体评价内容及要求见《广播电视台整体支出绩效评价指标体系》。

（二）台机关及所属二级机构要组成绩效自评工作小组，依照绩效自评相关工作流程迅速部署相关工作，按《广播电视台整体支出绩效评价指标体系》工作要求认真完成绩效评价工作。

（三）绩效自评工作领导小组对台机关及二级机构2018年度整体支出情况进行核查并开展现场评价工作。

（四）绩效自评工作领导小组对2018年度台机关及二级机构整体支出的投入情况、使用情况和效果进行汇总和分析评分，做好相关台帐，并规范撰写《2018年度岳阳县广播电视台整体支出绩效评价自评报告》，连同相关佐证材料报送县财政局。

三、时间安排

（一）工作准备（6月6日——6月10日）

（二）工作部署6月11日——6月15日）

对相关科室的人员进行工作部署或组织一次培训。

（三）部门整体支出自评（6月16日——6月20日）

（四）抽评核查（6月21日——6月25日）

由领导小组组织对自评情况进行抽评核查。

（五）汇总分析（6月26日——6月31日）

由领导小组对单位部门整体支出自评工作进行分析、总结，并将自评结果汇总报县财政局业务主管科室和绩效管理股。

四、要求

部门（单位）负责人及各科室要高度重视，把部门（单位）整体支出绩效自评工作列入重要议事日程，采取有力措施，切实做好本单位的部门整体支出绩效评价工作；对相关资料要认真分析，保证评价结果真实合理；在自评过程中，要规范工作程序，并及时与绩效自评小组进行沟通，确保绩效评价工作有序推进。

岳阳县广播电视台

2019年1月4日